Raport z postępów realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dorzecze Mleczki”

Stan na 31.12.2025 r.

Przeworsk,_.02.2026 r.

## Spis treści

Spis treści	2

Wstęp	3

1.	Przedstawienie struktury budżetu LSR	3

2.	Cele i przedsięwzięć realizowane w ramach LSR	4

3.	Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz jego realizacja w roku 2025	5

4.	Planu działania realizacji celów i przedsięwzięć LSR oraz przypisanych im wskaźników	6

5.	Stan realizacji LSR - Nabory, wnioski, umowy, płatności według celów i funduszy narastająco od początku wdrażania strategii do końca roku 2025	10

6.	Realizacja Planu komunikacji	11

7.	Realizacja Planu szkoleń	11

8.	Realizacja działań promocyjno – aktywizacyjnych	12

9.	Doradztwo	12

10.	Funkcjonowanie i działalność organów LGD „Dorzecze Mleczki”	12

## Wstęp

Poniższy dokument ma charakter sprawozdawczy oraz skupia sią na przedstawieniu stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” za rok 2025.

Dokument został opracowany w oparciu o dane dostępne na dzień 31.12.2025 r. i zawiera:

## Przedstawienie struktury budżetu LSR

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027). Kwota przyznanego wsparcia dla LGD „Dorzecze Mleczki” zależy m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje LSR. Środki finansowe przyznane LGD „Dorzecze Mleczki” na wdrażanie LSR to 1 500 000 euro w ramach PS WPR oraz 795 136 euro w ramach FEP.

Stan budżetu wg umowy ramowej:

| PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA WDRAŻANIE LSR I ZARZĄDZANIE LSR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres wsparcia | Program/Fundusz |  |  | Środki ogółem [EUR] |
|  | PS WPR | EFRR * | EFS+ * |  |
| Wdrażanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060) | 1 500 000,00 | 0 | 795 136,00 | 2 295 136,00 |
| Zarządzanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060) | 362 500,00 | 0 | 180 490,99 | 542 990,99 |
| RAZEM | 1 862 500,00 | 0 | 975 626,99 | 2 838 126,99 |
| * Wysokość środków danego funduszu na RLKS dostępnych dla LGD w danym województwie będzie wyższa o wartość wkładu krajowego, którego procentowy udział w tej kwocie jest określony dla danego FEW. ** W wierszu odpowiadającemu danemu EFSI, z którego LSR nie będzie finansowana, należy wstawić wartość „0” |  |  |  |  |

## Cele i przedsięwzięć realizowane w ramach LSR

| Budżet [EUR] | Przedsięwzięcia | grupy docelowe | sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD |  |  |  |
| 282 500 | 1.1 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 501 764 | 1.2 Rozwój usług dla mieszkańców - rozwój przedsiębiorczości | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 52 429 | 1.3 Poprawa jakości usług społecznych | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 89 970 | 1.4 Aktywizacja i integracja seniorów, osób młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | grant |
| 112 950 | 1.5 Realizacja operacji na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 248 460 | 1.6 Rozwój infrastruktury służącej włączeniu społecznemu osób w niekorzystnej sytuacji | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 82 320 | 1.7 Rozwój zdolności uczniów | zgodnie z FEP | grant |
| 68 700 | 1.8 Wsparcie jakości edukacji | zgodnie z FEP | grant |
| 22 280 | 1.9 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji | zgodnie z FEP | grant |
| 448 526 | 1.10 Usługi społeczne | zgodnie z FEP | grant |
| 173 310 | 1.11 Integracja społeczna | zgodnie z FEP | grant |
| Cel 2. Wykorzystanie zasobów lokalnych i potencjału społecznego |  |  |  |
| 137 600 | 2.1 Wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |
| 74 327 | 2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego | mieszkańcy obszaru w tym seniorzy i osoby młode | konkurs |

## Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz jego realizacja w roku 2025

## Planu działania realizacji celów i przedsięwzięć LSR oraz przypisanych im wskaźników

| Cel |  | lata |  |  |  | do 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2029 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa wskaźnika |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Program |
| Cel.1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| 1.2 Rozwój usług dla mieszkańców - rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 8 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 8 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 8 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| 1.3 Poprawa jakości usług społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba podmiotów świadczących usługi społeczne objętych wsparciem |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 szt. |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 3 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| 1.4 Aktywizacja i integracja seniorów, osób młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba wspartych inicjatyw |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 6 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| 1.5 Realizacja operacji na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba wspartych placówek |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 14,29 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 14,29 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| 1.6 Rozwój infrastruktury służącej włączeniu społecznemu osób w niekorzystnej sytuacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 6 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 6 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 6 szt. |  |  | 100 |  | EFROW |
| Cel |  | lata |  |  |  | do 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2029 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa wskaźnika |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Program |
| 1.7 Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | EFS+ |
|  |  | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 43,97 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 60,34 |  |  |  | 116 |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 43,97 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 60,34 |  |  |  | 116 |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 116 osób |  |  | 100 |  |  |
| 1.8 Wsparcie jakości edukacji* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | EFS+ |
|  |  | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 119 osób |  |  | 100 |  |  |
| 1.9 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | EFS+ |
|  |  | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 28 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 28 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanych poza Bazą Usług Rozwojowych. |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 28 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 28 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2029 |  |  |  |  |  |
| 1.10 Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | EFS+ |
|  |  | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego |  |  |  | 0 osoby |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 osób |  |  |  | 37,93 |  |  |  | 23 osób |  |  |  | 100 71,39 |  |  |  | 29 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 29 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie. |  |  |  | 0 osoby |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 osób |  |  |  | 37,93 |  |  |  | 23 osób |  |  |  | 100 71,39 |  |  |  | 29 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 29 osób |  |  | 100 |  |  |
| 1.11 Integracja społeczna na obszarach wiejskich* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  | EFS+ |
|  |  | Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 osób |  |  | 100 |  |  |
| wskaźnik rezultatu |  | R.37 − nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR realizowany przez: P1.2 |  |  | 0 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 0 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  | EFRROW |  |
|  |  | R.41 − odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR realizowany przez: P1.1, P1.3 |  |  | 840 osób |  |  |  |  |  |  |  | 7 300 osób |  |  |  |  |  |  |  | 7 300 osób |  |  |  |  |  |  |  | 14 730 osób |  |  |  |  |  |  |  | 14 730 osób |  |  |  |  |  |  |  | 17 130 osób |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R.42 − liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego realizowany przez: P1.4, P1.5, P1.6 |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 131 osób |  |  |  |  |  |  |  | 878 osób |  |  |  |  |  |  |  | 1 664 osoby |  |  |  |  |  |  |  | 2 410 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 410 osób |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu |  |  | 51 osób |  |  |  |  |  |  |  | 70 osób |  |  |  |  |  |  |  | 70 osób |  |  |  |  |  |  |  | 116 osób |  |  |  |  |  |  |  | 116 osób |  |  |  |  |  |  |  | 116 osób |  |  |  |  | EFS+ |  |
|  |  | PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 79 osób |  |  |  |  |  |  |  | 119 osób |  |  |  |  |  |  |  | 119 osób |  |  |  |  |  |  |  | 119 osób |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EECR03 – Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 28 osób |  |  |  |  |  |  |  | 28 osób |  |  |  |  |  |  |  | 28 osób |  |  |  |  |  |  |  | 28 osób |  |  |  |  |  |  |  | 28 osób |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLKLCR02 – Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLKLCR06 – Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | do 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  | do 31.12.2029 |  |  |  |  |  |
| Cel. 2 Wykorzystanie zasobów lokalnych i potencjału społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | liczba obiektów objętych wsparciem |  | 0 szt. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 4 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 4 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 4 szt. |  |  |  | 100 |  | EFRROW |  |
| 2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik produktu |  | Liczba wspartych inicjatyw |  | 0 szt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 szt. |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 szt. |  |  |  | 100 |  | EFRROW |  |
|  | R.1 − liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy, by zwiększyć zrównoważoną efektywność gospodarczą, społeczną, środowiskową, klimatyczną i w zakresie gospodarowania zasobami realizowany przez: P2.2 |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 50 osób |  |  |  |  |  |  |  | 50 osób |  |  |  |  |  |  |  | 50 osób |  |  |  |  |  |  |  | 50 osób |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wskaźnik rezultatu | R.41 − odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR realizowany przez: P2.1 |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 osób |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 osób |  |  |  |  |  |  | EFRROW |  |
|  | R.42 − liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego realizowany przez: P2.2 |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 0 osób |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 osób |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 osób |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 osób |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Stan realizacji LSR - Nabory, wnioski, umowy, płatności według celów i funduszy narastająco od początku wdrażania strategii do końca roku 2025

| Cel | Program / Fundusz | Budżet LSR [EUR] | Budżet LSR [PLN] | Wnioski złożone w naborach - liczba | Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie- liczba | Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie [PLN] | Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie - % budżetu LSR | Środki wypłacone beneficjentom [PLN] | Środki wypłacone beneficjentom - % budżetu LSR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD | PS WPR EFS+ | 1 943 945,00 € | 8 215 694,75 zł | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2. Wykorzystanie zasobów lokalnych i potencjału społecznego | PS WPR | 351 191,00 € | 1 484 238,52 zł | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | PS WPR | 1 500 000,00 € | 6 339 450,00 zł | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | EFS+ | 795 136,00 € | 3 360 483,28 zł | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | EFRR | 0,00 € | 0,00 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem LSR | x | 2 295 136,00 € | 9 699 933,28 zł | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

W roku 2025 Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłosiła i przeprowadziła dwa nabory wniosków o udzielenie wsparcia w następujących obszarach:

- Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności – przedsięwzięcie 1.3 Poprawa jakości usług społecznych.

Przedmiotem naboru były operacje ukierunkowane na poprawę dostępu do usług dla lokalnych społeczności, realizowane w ramach Celu 1 Lokalnej Strategii Rozwoju – Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Mleczki”. Nabór prowadzony był w okresie od 22 kwietnia 2025 r. do 19 maja 2025 r.  W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączna kwotę 213 583,65 PLN.

- Włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji – przedsięwzięcie 1.5 Realizacja operacji na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji. Przedmiotem naboru były operacje ukierunkowane na włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji, realizowane w ramach Celu 1 Lokalnej Strategii Rozwoju – Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Mleczki”, obejmujące:

- doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- doposażenie miejsc spotkań seniorów, dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami,

- poszerzenie oferty animacyjnej dla ww. grup.

Nabór prowadzony był w okresie od 22 kwietnia 2025 r. do 19 maja 2025 r. W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 79 970,00 PLN.

Nabory zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

## Realizacja Planu komunikacji

Plan komunikacji dla LGD „Dorzecze Mleczki” to dokument strategiczny, który określa, jak LGD będzie informować, angażować i współpracować z lokalną społecznością podczas wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jego głównym celem jest zapewnienie przejrzystości działań oraz aktywizacja mieszkańców. Plan komunikacji jest wdrażany na każdym etapie realizacji LSR i dostosowywany do potrzeb społeczności. Jego skuteczność jest regularnie oceniana, a działania są modyfikowane w zależności od uzyskanych opinii i efektów.

W roku 2025 w Planie komunikacji zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

- Prowadzono i aktualizowano stronę internetową LGD.

- Zamieszczano artykuły na stronie internetowej LGD.

- Wydane zostały materiały informacyjne - ulotki.

- Prowadzone było doradztwo w biurze LGD.

- Wysłano e-mail z informacjami do członków Stowarzyszenia.

- Przygotowano i zrealizowano szkolenie dla członków LGD.

- Opublikowano ogłoszenia o naborze na stronie internetowej LGD.

- Opublikowano ogłoszenia o naborze na stronach internetowych JSFP.

- Prowadzone było doradztwo w biurze LGD w zakresie przedsięwzięć w ogłoszonych naborach.

- Przygotowano i zrealizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

- Zamieszczano artykuły na stronie internetowej LGD związane z ogłoszonymi naborami.

- Przeprowadzone zostały badania ankietowe:

- jakości doradztwa świadczonego przez LGD/ jakości spotkań informacyjno-szkoleniowych,

- monitorowanie jakości stosowanych metod komunikacyjnych i animacyjnych.

## Realizacja Planu szkoleń

Plan szkoleń to dokument strategiczny, który określa działania edukacyjne i rozwojowe dla członków LGD – w szczególności dla organu decyzyjnego - Rady oraz pracowników biura. Jego głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji, zapewnienie profesjonalizmu w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dostosowanie kompetencji do aktualnych przepisów i wyzwań. Dobrze zaplanowane szkolenia wpływają na jakość decyzji podejmowanych przez LGD i skuteczność wdrażania projektów lokalnych.

Pracownicy biura systematycznie brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez instytucję zarządzającą z zakresu wdrażania LSR.

W 2025 w ramach Projektu: Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dorzecze Mleczki” LGD zorganizowała szkolenie pt. „Szkolenie warsztatowe pn.: „Zasady wdrażania LSR na lata 2023-2027 w zakresie RLKS w ramach FEP 2021 – 2023””. Szkolenie odbyło się 25 czerwca 2025 roku. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji członków Rady, co jest kluczowe dla efektywnego wdrażania LSR. Szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalną firmę zewnętrzną, która zapewniła wysoko wykwalifikowanego trenera oraz odpowiednie materiały szkoleniowe. Prowadzący przestrzegał zasad równości i stosował język równościowy.

## Realizacja działań promocyjno – aktywizacyjnych

Biuro LGD wykonuje działania związane z informowaniem społeczności lokalnej w sposób poprawny, terminowy i rzetelny.

Najważniejszym kanałem komunikacji pośredniej LGD jest jej strona internetowa www.dorzeczemleczki.pl. Na stronie internetowej LGD można znaleźć niezbędne informacje o LGD, dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz dane kontaktowe. Strona internetowa LGD www.dorzeczemleczki.pl została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Informacje o działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz działaniach z zakresu animacji społeczności lokalnej są rozpowszechniane w taki sposób, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób wykluczonych cyfrowo. Ogłoszenia 
o działaniach promocyjnych i animacyjnych umieszczane są na lokalnych portalach, tablicach ogłoszeń oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Działania z zakresu aktywizacji i promocji zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

- stoisko informacyjne podczas h Dożynek Gminnych w Chałupkach w dniu 17 sierpnia 2025 r. Pracownicy Biura LGD prowadzili działania informacyjno-promocyjne dotyczące wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

- stoisko informacyjne podczas Dożynek Gminnych w Pełnatyczach w dniu 21 sierpnia 2025 r. Pracownicy Biura LGD prowadzili działania informacyjno-promocyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Mleczki” w zakresie wsparcia z priorytetu 8 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

## Doradztwo

Pracownicy biura LGD „Dorzecze Mleczki” udzielają bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru

LSR w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze

LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, jak również w formie punktów informacji na imprezach

plenerowych, podczas szkoleń oraz spotkań informacyjnych i prowadzonych na terenie obszaru LGD.

W omawianym okresie udzielono - 20 porad potencjalnym beneficjentom w biurze LGD stacjonarnie (dane na podstawie rejestrów udzielanego doradztwa).

## Funkcjonowanie i działalność organów LGD „Dorzecze Mleczki”

Organami LGD są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

|  | Walne Zebranie Członków |
| --- | --- |
| Uczestnictwo w posiedzeniach organu | Obrady odbyły się w dniu 24.06.2025 r., uczestniczyło w nim __ członków. |
|  | Zarząd LGD |
|  | W 2025 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 30 uchwał. |
|  | Rada LGD |
|  | W 2025 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady w dniach: - 18.06.2025 r. i 08.07.2025 r. - dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2025, trwającego od 22.04.2025 r. do 19.05.2025 r. - P 1.3 Poprawa jakości usług społecznych - 18.06.2025 r. i 08.07.2025 r. - dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2025, trwającego od 22.04.2025 r. do 19.05.2025 r. - P 1.5 Realizacja operacji na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji |
|  | Komisja Rewizyjna LGD |
|  | Odbyły się dwa posiedzenia w dniach: • 14.03.2025 r. (przyjęcie ewaluacji bieżącej i ewaluacji funkcjonowania biura) • 06.05.2025 r. (zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników) |

Realizacja LSR 2023–2029 jest procesem ciągłym, a rok 2025 stanowił jeden z ważnych etapów na drodze do osiągania długoterminowych celów strategicznych. W 2026 roku planowane są kolejne nabory, m.in. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej.